## Feuil1
Heures à disposition
| Date | Thomas | Louis | Mathieu | Total | Tâche | Journée spéciale
Lundi | 2020-03-16 | 4 | 4 | 4 | 12 | Entretien au sujet du projet
Mardi | 2020-03-17 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-03-18 |  |  |  | 0 |  | Congé / Weekend
Jeudi | 2020-03-19 | 4 | 4 | 4 | 12 | Reflexion à propos du projet
Vendredi | 2020-03-20 | 4 | 4 | 4 | 12 | Reflexion à propos du projet
Samedi | 2020-03-21 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-03-22 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-03-23 | 4 | 4 | 4 | 12 | Reflexion à propos du projet
Mardi | 2020-03-24 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-03-25 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-03-26 | 4 | 4 | 4 | 12 | Reflexion à propos du projet
Vendredi | 2020-03-27 | 4 | 4 | 4 | 12 | Reflexion à propos du projet
Samedi | 2020-03-28 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-03-29 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-03-30 | 4 | 4 | 4 | 12 | Reflexion à propos du projet
Mardi | 2020-03-31 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-04-01 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-04-02 | 4 | 4 | 4 | 12 | Réalisation de la présentation
Vendredi | 2020-04-03 | 4 | 4 | 4 | 12 | Réalisation de la présentation
Samedi | 2020-04-04 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-04-05 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-04-06 | 4 | 4 | 4 | 12 | Entretien + correction présentation
Mardi | 2020-04-07 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-04-08 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-04-09 | 4 | 4 | 4 | 12 | dernière correction de la présentation
Vendredi | 2020-04-10 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-04-11 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-04-12 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-04-13 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-04-14 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-04-15 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-04-16 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-04-17 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-04-18 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-04-19 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-04-20 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-04-21 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-04-22 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-04-23 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-04-24 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-04-25 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-04-26 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-04-27 | 4 | 4 | 4 | 12 | apprentissage unreal engine / création de l'app
Mardi | 2020-04-28 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-04-29 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-04-30 | 4 | 4 | 4 | 12 | apprentissage unreal engine / création de l'app
Vendredi | 2020-05-01 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-05-02 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-05-03 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-05-04 | 4 | 4 | 4 | 12 | apprentissage unreal engine / création de l'app
Mardi | 2020-05-05 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-05-06 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-05-07 | 4 | 4 | 4 | 12 | apprentissage unreal engine / création de l'app
Vendredi | 2020-05-08 | 4 | 4 | 4 | 12 | création de la salle en 3D / teste de l'app
Samedi | 2020-05-09 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-05-10 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-05-11 | 4 | 4 | 4 | 12 | création de la salle en 3D / teste de l'app
Mardi | 2020-05-12 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-05-13 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-05-14 | 4 | 4 | 4 | 12 | création de la salle en 3D / teste de l'app
Vendredi | 2020-05-15 | 4 | 4 | 4 | 12 | création de la salle en 3D / teste de l'app
Samedi | 2020-05-16 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-05-17 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-05-18 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Mardi | 2020-05-19 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-05-20 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-05-21 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-05-22 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-05-23 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-05-24 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-05-25 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Mardi | 2020-05-26 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-05-27 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-05-28 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Vendredi | 2020-05-29 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Samedi | 2020-05-30 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-05-31 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-06-01 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Mardi | 2020-06-02 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-06-03 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-06-04 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Vendredi | 2020-06-05 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal cibles
Samedi | 2020-06-06 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-06-07 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-06-08 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal HUD
Mardi | 2020-06-09 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-06-10 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-06-11 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-06-12 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal HUD
Samedi | 2020-06-13 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-06-14 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-06-15 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal HUD
Mardi | 2020-06-16 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-06-17 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-06-18 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal HUD
Vendredi | 2020-06-19 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal Viseurs
Samedi | 2020-06-20 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-06-21 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-06-22 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal Viseurs
Mardi | 2020-06-23 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-06-24 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-06-25 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal Viseurs
Vendredi | 2020-06-26 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal Viseurs
Samedi | 2020-06-27 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-06-28 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-06-29 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal Viseurs
Mardi | 2020-06-30 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-07-01 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-07-02 | 4 | 4 | 4 | 12 | serveur TCP et client + blueprint unreal caméra
Vendredi | 2020-07-03 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-07-04 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-07-05 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-07-06 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-07-07 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-07-08 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-07-09 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-07-10 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-07-11 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-07-12 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-07-13 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-07-14 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-07-15 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-07-16 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-07-17 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-07-18 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-07-19 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-07-20 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-07-21 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-07-22 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-07-23 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-07-24 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-07-25 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-07-26 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-07-27 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-07-28 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-07-29 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-07-30 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-07-31 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-08-01 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-08-02 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-08-03 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-08-04 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-08-05 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-08-06 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-08-07 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-08-08 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-08-09 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-08-10 |  |  |  | 0
Mardi | 2020-08-11 |  |  |  | 0
Mercredi | 2020-08-12 |  |  |  | 0
Jeudi | 2020-08-13 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-08-14 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-08-15 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-08-16 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-08-17 | 4 | 4 | 4 | 12 | Création du serveur TCP en C#
Mardi | 2020-08-18 | 4 | 4 | 4 | 12 | Création du serveur TCP en C#
Mercredi | 2020-08-19 | 4 | 4 | 4 | 12 | Création du serveur TCP en C#
Jeudi | 2020-08-20 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-08-21 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-08-22 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-08-23 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-08-24 | 4 | 4 | 4 | 12 | Teste du serveur
Mardi | 2020-08-25 | 4 | 4 | 4 | 12 | Teste du serveur
Mercredi | 2020-08-26 | 4 | 4 | 4 | 12 | Teste du serveur
Jeudi | 2020-08-27 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-08-28 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-08-29 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-08-30 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-08-31 | 4 | 4 | 4 | 12 | Abandon de Unreal et installation de Unity
Mardi | 2020-09-01 | 4 | 4 | 4 | 12 | Création des sprite 2D + création serveur TCP
Mercredi | 2020-09-02 | 4 | 4 | 4 | 12 | Création de la salle de classe
Jeudi | 2020-09-03 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-09-04 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-09-05 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-09-06 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-09-07 | 4 | 4 | 4 | 12 | Script cibles + création serveur TCP
Mardi | 2020-09-08 | 4 | 4 | 4 | 12 | Script cibles + création serveur TCP
Mercredi | 2020-09-09 | 4 | 4 | 4 | 12 | Script viseur + abandon du TCP + passage au manette xbox
Jeudi | 2020-09-10 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-09-11 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-09-12 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-09-13 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-09-14 | 4 | 4 | 4 | 12 | Jeu à la souris terminé / ajout des contrôles manettes
Mardi | 2020-09-15 | 4 | 4 | 4 | 12 | Ajout d'un timer + documentation
Mercredi | 2020-09-16 | 4 | 4 | 4 | 12 | Correction de bug + documentation
Jeudi | 2020-09-17 |  |  |  | 0
Vendredi | 2020-09-18 |  |  |  | 0
Samedi | 2020-09-19 |  |  |  | 0
Dimanche | 2020-09-20 |  |  |  | 0
Lundi | 2020-09-21 | 4 | 4 | 4 | 12 | Correction de bug + dernier ajouts + documentation
Mardi | 2020-09-22 | 4 | 4 | 4 | 12 | visite des élèves + documentation
Mercredi | 2020-09-23 | 4 | 4 | 4 | 12 | Ajout d'une limite d'écran + changement estétique + documentation
Jeudi | 2020-09-24 |  | 2 |  | 2 | visiste des élève
Vendredi | 2020-09-25 |  | 2 | 2 | 4 | visite des élève + familles
Samedi | 2020-09-26 | 4 |  | 4 | 8 | porte ouverte
Dimanche | 2020-09-27 |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 662